Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»

Краевой фестиваль школьных музеев,

клубов патриотической направленности

Номинация:

«**Социально-образовательный проект музея, клуба»**

Название

**«Уходили добровольцы»**

**Проектая группа:**

 Волыхина Алина Александровна, 10 класс

 Зобнин Петр Алексеевич, 10 класс

 Петрова Елизовета Николаевна, 8 класс

 Маньшина Влада Александровна, 8 кл

 МАОУ СШ № 108

 Музей Боевой и трудовой славы

 **Кураторы проекта:**

 Горгоц Мария Юрьевна,

 учитель истории и обществоведения

 Пустошилова Людмила Александровна,

 руководитель музея

 Красноярск, 2022

**Актуальность проекта**

В 2022 году по итогам фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности музею школы был вручен дубликат знамени 78 Сталинской добровольческой бригады.

Школа № 108 расположена рядом с парком Гвардейский, на месте которого в 20-40-е годы располагался летний военно-полевой лагерь, откуда ушли на фронт 119 стрелковая дивизия (июнь 1941 г.) и 78-я Сталинская добровольческая бригада (16 сентября 1942 года.)

Учитывая тот факт, что в сентябре 2022 года исполняется 80 лет со дня отправки бригады на фронт, мы решили в честь этого события провести реконструкцию митинга проводов бригады на фронт, а также познакомить школьников района с боевым путем бригады, её героями. Нашу идею поддержала директор музея Мемориал Победы и отдел молодежной политики Советского района Красноярска.

Актуальность проекта заключается в том, что, хотя парк стал любимым местом отдыха жителей района, ежегодно в День Победы здесь проходят праздничные мероприятия, его история для многих неизвестна. Из 200 респондентов на вопросы: «Знаете ли вы, почему парк назван Гвардейский?», «Знаете ли вы, какие воинские формирования ушли на фронт с территории военно-полевых лагерей, которые находились на территории современного парка?» на первый вопрос верно ответили 68 человек (34%), а на второй вопрос лишь 6 человек (3%).

**Цель нашего проекта:**

Сохранение исторической памяти о героическом подвиге красноярских гвардейцев через проведение реконструкции митинга проводов 78 Сталинской бригады на фронт и проведение квеста «Уходили добровольцы», приуроченных к 80-летию отправки бригады на фронт.

***Задачи:***

* изучить и проанализировать различные информационные источники по теме проекта;
* сформировать детско-взрослую проектную группу с привлечение социальных партнеров для реализации проекта;
* разработать Положение о проведении квеста и задания, отражающие боевой путь и мужество бойцов бригады для площадок квеста;
* разработать сценарий проведения митинга с элементами реконструкции проводов добровольцев на фронт;
* разработать макет буклета о боевом пути 78 Сталинской добровольческой бригады

**Описание проекта**

В течение ряда лет актив школьного музея проводит мероприятия по сохранению памяти о красноярских гвардейцах.

В канун Дня Победы проходит акция «Парк гвардейской славы». Написана исследовательская работа «Японский след на красноярской земле», которая посвящена истории появления парка на территории Зеленой рощи. Также в ходе работы нам удалось найти Решение городской администрации о присвоении парку имени Красноярских гвардейцев.[1] Материалы исследований стали основой экскурсии «Парк солдатской славы». К 80-летию формирования 119 стрелковой дивизии был разработан квест «Дорогами гвардейцев», который был проведен для школьников города в сентябре 2019 г.

Школой накоплен достаточный опыт проведения мероприятий патриотической направленности, установлены прочные дружеские связи с социальными партнерами.

В настоящее время сформирована рабочая группа при участии представителей отдела молодежной политики и культуры администрации Советского района (Приложение 3), музея Мемориал Победы (Приложение 4), районного совета ветеранов, которая разрабатывает цикл мероприятий к 80-летию формирования бригады, включая реконструкцию проводов 78 бригады на фронт, которая ушла на фонт 16 сентября 1941 г.

**Если данный проект будет реализован**, то мы сможем внести свой посильный вклад в сохранение исторической памяти о подвиге красноярских гвардейцев. Мероприятия, проведенные в рамках реализации проекта, будут способствовать сохранению исторической памяти о подвиге земляков-красноярцев в ВОВ. Жителям района, в первую очередь молодежи и школьникам, будет предоставлена возможность познакомиться с историей появления культурно-исторического объекта на карте района.

**В основу проекта положена следующая идея:** воссоздать атмосферу народного единения и реконструировать исторические события через проведение цикла мероприятий, посвященных 80-летию со дня отправки на фронт 78 Сталинской добровольческой бригады. К этой дате планируется установление памятной доски, информирующей гостей парка о присвоении парку имени Красноярских гвардейцев.

 Данный проект был представлен на городской конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» в 2022 году, что позволило получить финансирование на реализацию проекта (Горгоц М. Ю.).

16 сентября будет проведена реконструкция проводов на фронт и историко-патриотический квест «Уходили добровольцы» (приложение 1, 2), посвященный боевому пути бригады. Участниками данного мероприятия, которое будет проведено при поддержке социальных партнеров проекта, станут школьники и студенты района.

**Партнеры проекта.**

1. Музей «Мемориал Победы
2. Отдел молодежной политики и культуры администрации Советского района Красноярска
3. Военный комиссариат по Советскому и Центральному районам г. Красноярска
4. Музей 78 добровольческой бригады МАОУ СШ № 85
5. Музей 119/17 стрелковой бригады МАОУ СШ № 152
6. Военно-исторический клуб «45-й Гвардейский стрелковый полк»
7. ООО «Борус»
8. **Целевые группы:** Благополучателями проекта станут жители микрорайона, в том числе школьники района, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, которые откроют для себя новые страницы героической летописи малой Родины. В целом, благополучателями станут около 400 человек.

Для ветеранов, которые также являются благополучателями, важно сохранить память о героическом прошлом Родины и передать её молодому поколению.

**Этапы реализации проекта**

I Подготовительный этап май – август

II Основной этап август- сентябрь

III Заключительный этап октябрь

**План реализации проекта.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Что сделать** | **Когда** | **Кто отвечает** | **Результат**  | **Партнеры** **проекта** |
| 1. | Сбор проектной команды | Май  | Пустошилова Л.А.Волыхина Алина | Распределены роли между участниками проектной команды |  |
| 2. | Составить и утвердить план реализации проекта | Май  | Пустошилова Л.А.Волыхина Алина  | Утвержден план реализации проекта |  |
| 3. | Привлечь социальных партнеров к реализации проекта | Май | Пустошилова Л. А.Волыхина Алина | Определены роли социальных партнеров в реализации проекта |  |
| 4. | Изучить и проанализировать различные информационные источники по теме проекта | Май-август | Проектная группа | Подготовлены материалы для заданий для историко-патриотическогоквеста.  | Партнеры проектаПедагоги школы |
| 5. | Разработка сценария квеста «Уходили добровольцы». | Июль-август | Горгоц М.Ю.Зобнин ПетрПетрова ЕлизаветаМаньшина Влада | Разработаны задания, отражающие боевой путь земляков, героизм бойцов бригады для 8 площадок квеста.  | Партнеры проектаПедагоги школы |
| 6. | Разработка Положения квеста | Август  | Пустошилова Л.А.Волыхина Алина | Утверждено Положение историко-патриотического квеста. Положение отправлено в школы района. | Отдел молодежной политики и культуры администрации Советского районаТерриториальный отдел образования по Советскому району Красноярска.  |
| 7. | Создание макета информационного стенда, дипломов, информационных буклетов | Июль-август | Горгоц М.Ю.Зобнин ПетрПетрова Елизавета | Разработан макет информационного стенда, передан в производственную компанию ООО «Борус» для изготовления. | ООО «Борус» |
| 8. | Подготовка и оформление сценария митинга-реконструкции проводов на фронт 78 добровольческой бригады. | Август  | Проектная команда | Подготовлен сценарий реконструкции проводов на фронт 78 добровольческой бригады. | Военно-исторический клуб «45-й Гвардейский стрелковый полк»Музей Мемориал Победы |
| 9. | Установка информационного стенда. | 14 Сентября2022 г. |  | Установлен информационный стенд у входа в парк Гвардейский | ООО «Борус» |
| 10. | Митинг-реконструкция проводов 78 добровольческой бригады на фронт  | 16 сентября 2022 г.  | Горгоц М. Ю.Зобнин Петр | На митинге присутствовали школьники и жители микрорайона, которые стали свидетелями событий 80-летней давности | Военно-исторический клуб «45-й Гвардейский стрелковый полк»МБУК музей «Мемориал Победы» |
| 11. | Проведение квеста «Уходили добровольцы».Место проведения: парк Гвардейский | 16 Сентября2022 г. | Проектная команда | Охват:- участники - 100 человек (8команд по 10 человек)- организаторы - 40 человек- волонтеры – 20 человек | Отдел молодежной политики и культуры администрации Советского района Музеи школ № 85 и 152, музей Б. Ряузова Поисковый отряд «Енисей-Л» МАОУ СШ № 152Совет ветеранов Советского района |
| 12. | Подготовка и публикация постов о реализации проекта на сайте школы, в социальных сетях школы  | Сентябрь-октябрь | Горгоц М.Ю.Зобнин Петр  | Подготовлены и опубликованы посты о проведении мероприятия в паблике и на сайте школы. |  |
| 13. | Рефлексия.Подготовка отчета о реализации проекта | Октябрь | Проектная команда | Подготовлен отчет о ходе реализации проекта. |  |

**Ожидаемые результаты.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Качественные** | **Количественные** |
| Повышение социальной активности учащихся. Увеличение количества учащихся, включенных в поисково-исследовательскую и социально-значимую деятельность. Формирование навыков командной и организаторской работыРеальный вклад учащихся и педагогов школы в решение проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге красноярских гвардейцев.Установление памятной доски с целью информирования о том, что парк носит имя красноярских гвардейцев, будет способствовать сохранению исторической памяти.  | В реализации проекта задействовано 20 взрослых (педагогов и представителей партнерских организаций) и не менее 200 школьников, среди них детей с ограниченными возможностями здоровья.  Из них 11 человек сходят в проектную группу, около 40 человек являются волонтерами и 80 человек – участники квеста. Участниками мероприятия также стали не менее 150 жителей микрорайона. Изготовлено 300 информационных буклетов «Уходили добровольцы». |

**Ресурсы:**

**а) Нормативно-правовое обеспечение:**

Конституции Российской Федерации [2],

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (2021-2024 гг. ) [3] [4]

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Кадровое обеспечение проекта:** члены актива музея, имеющие опыт проектной деятельности, руководитель музея, учителя-предметники.

**Материально-техническое обеспечение проекта**. Реализация проекта предполагает использование ресурсов образовательного учреждения (компьютеры, оплата интернета, портативная колонка, микрофоны).

**Бюджет проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расходов** | **Сумма***(в рублях)* |
| Приобретение оборудования | 15.000 руб. |
| Издательские расходы | 14.825 руб. |
| Расходные материалы | 5.175 руб. |
| Оплата услуг сторонних организаций | 15.000 руб. |
| ИТОГО: | 50.000 руб. |

**Источник финансирования** – грант, финансируемый из бюджета г. Красноярска в рамках муниципального грантового конкурса «Ты - город».

**Дальнейшее продолжение проекта.**

После завершения проекта деятельность, направленная на возрождение и сохранение исторической памяти о подвиге красноярских гвардейцев будет продолжена. Проведение историко-патриотического квеста «Дорогами гвардейцев» для школьников и студентов района станет традиционным и будет внесено в план района.

В ходе работы по реализации проект появилась новая инициатива по проведению творческого конкурса памяти Бориса Ряузова, которую член совета музея Волыхина Алина представила на Школе молодого парламентария при Законодательном Собрании Красноярского края. Идея проекта получила одобрение и в настоящее время разрабатывается Положение по конкурсу.

Продолжением работы по данной теме будет установление судеб добровольцев в ходе реализации проекта «Судьба солдата» (создание электронной версии Книги картотеки призывников Красноярска)

**Интернет ресурсы:**

1. <http://xn----7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai/gosudarstvennyi-arkh/users/articles/450>
2. <http://duma.gov.ru/news/55446/>
3. <https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/>
4. <http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SiteAssets/SitePages/Vospitatelnay%20rabota/%D0%A4%D0%9F%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf>

 Приложение 1

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. И. Кучерова«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ:Директор МАОУ СШ № 108 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р. С. Серёгин«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  |

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного открытого патриотического квеста

«Уходили добровольцы»

1. Общие положения

1.1. Районный открытый патриотический квест «Уходили добровольцы» (далее – Квест) проводится в рамках празднования 77-летия Победы и приурочен к 80-летию со дня образования 78-й Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады сибиряков-красноярцев.

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Квеста.

1.3. Организаторы Квеста: музей «Боевой и трудовой пограничной славы» МАОУ СШ № 108

1.4 Соорганизаторы Квеста: МБУК «Музей «Мемориал Победы», отдел молодежной политики и культуры администрации Советского района в г. Красноярске, военный комиссариат Советского и Центрального районов г. Красноярска, отделение пограничного контроля «Красноярск-аэропорт» контрольно-пропускного пункта «Новосибирск» ВЧ 2058, музей боевой славы 78-й добровольческой бригады МАОУ СШ № 85, музей боевой славы 17 гвардейской стрелковой дивизии  МАОУ СШ № 152, КРОО ПВ «ЗАСТАВЫ ОТЕЧЕСТВА», Совет ветеранов Советского района.

1. Цель и задачи

2.1. Цель Квеста: Сохранение исторической памяти о героическом подвиге бойцов 78-й Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады сибиряков-красноярцев.

2.2. Задачи Квеста:

* способствовать расширению историко-патриотических знаний подростков и молодежи, формированию чувства патриотизма и глубокого уважения к историческому и культурному прошлому России, родного края;
* способствовать укреплению дружеских связей между школами города;
* совершенствовать знания, полученные учащимися на уроках истории, географии, музыки, ОБЖ, физкультуры;
* распространить передовые формы и методы работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся.
1. Участники Квеста

3.1. Участниками Квеста являются обучающиеся 9-11 классов образовательных учрежденийи студенты средних профессиональных образованийгорода Красноярска, первыми подавшие заявку на участие в Квесте. Количество команд-участниц ограниченно (не более 8 команд).

3.2. Количество участников в команде не должно превышать 10 человек, включая капитана.

1. Условия прохождения и программа Квеста

4.1. Мероприятие начинается с реконструкции митинга, посвященного проводам на фронт 16 сентября 1942 года 78-й Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады сибиряков-красноярцев. Затем команды получают маршрутные листы и начинают прохождение этапов Квеста. Порядок прохождения этапов строго регламентирован. Время работы на каждом этапе– 10 минут.

4.2. Каждая команда проходит маршрут, состоящий из 8 основных этапов, каждый из которых воссоздает полосу боевого пути дивизии:

1. «Дорогами гвардейцев» (боевой путь 78 Добровольческой Бригады, с мая 1943 г. 65-й гвардейской стрелковой дивизии);
2. «Снайпер»(стрельба из пневматической винтовки);
3. «Медсанбат» (оказание первой медицинской помощи);
4. «Армия прорыва» (преодоление полосы препятствий);
5. «Наследники Победы» (знакомство с деятельностью поисковых отрядов);
6. «Оружие Победы» (знание оружия ВОВ, разборка и сборка автомата);
7. «На привале» (творчество бойца 78 добровольческой бригады красноярского художника Б. Ряузова);
8. «Песни Победы».

4.3. Каждый этап оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество баллов – 40.

4.4. Организаторы оставляют за собой право изменить количество и содержание станций в зависимости от ситуации.

4.5. После получения организаторами заявки на участие командам будет дополнительно отправлена информация о заданиях на этапах квеста.

1. Дата и время проведения Квеста

5.1. Квест проводится 16 сентября 2022 года на территории парка Гвардейский, где проходило формирование 78-й Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады сибиряков-красноярцев, и откуда в сентябре 1942 года она ушла на фронт. Начало -14.00.

5.2. Заявки на участие присылаются по форме, указанной в приложении №1, руководителю школьного музея Пустошиловой Людмиле Александровне по электронному адресу: plydmila1958@gmail.com до 10 сентября 2022 г. Телефон для справок: 89135716700.

1. Подведение итогов

6.1 Судейство на этапах осуществляют судейские комиссии, в состав которых входят представители организаций-партнеров.

6.2 Подведение итогов Квеста пройдет на общем построении, где команды-победители будут награждены грамотами, участники получат дипломы участников.

*Приложение №1*

ЗАЯВКА

на участие в районном открытом патриотическом квесте

«Уходили добровольцы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Капитан (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образовательное учреждение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Дата рождения | Виза врача |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Руководитель команды (ФИО, подпись) \_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сот. телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**

Приложние 2

Этапы квеста были подготовлены участниками проектной группы с привлечением партнерских организаций и школьников-волонтеров.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы квеста | Содержание площадки  | Партнеры проекта |
| Дорогами гвардейцев | Викторина по истории Великой Отечественной войны, включающая вопросы о событиях, участниками которых были красноярские добровольцы.Работа с картой боевого пути 78 добровольческой бригады.  | Музей 78 добровольческой бригады МАОУ СШ № 85Пономарева С. А.Петрова ЕлизаветаМаньшина Влада |
| Снайпер | Информация о роли снайперов в Великой Отечественной войне. Стрельба из пневматической винтовки. | КРОО ПВ "ЗАСТАВЫ ОТЕЧЕСТВА"Александров А. Ю.Богдан Богдан |
| Медсанбат | Этап знакомит с подвигами санинструкторов бригады. Оказание первой медицинской помощи  | Военно-патриотический клуб «Святогор»Зобнин ПетрВолыхина АлинаОстапенко А. Н.  |
| «Наследники Победы» | Знакомство с деятельностью поисковых отрядов на местах боевых действий бригады. Работа со щупом | Музей 119/17 стрелковой дивизии и поисковый отряд«Енисей-Л»МАОУ СШ № 152Филимонова С. Н. |
| «Армия прорыва»  | Информация о том, почему 78 добровольческую бригаду называли «армия прорыва».Преодоление полосы препятствий. | КРОО ПВ "ЗАСТАВЫ ОТЕЧЕСТВА" |
| Оружие Победы | Викторина «Оружие Победы», разборка и сборка автомата Калашникова | Погудин М, В. Петров Кирилл |
| На привале | Знакомство с творчеством красноярского художника Б.Ряузова. Работа с фронтовыми письмами | Структурное подразделение МБУК «Музей «Мемориал Победы» музей Бориса РяузоваВасильева А. А. |
| Песни Победы | Знание фронтовых песен | Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.Азарова Н. В.  |

Приложение 3

Приложение 4

