Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»

Краевой фестиваль школьных музеев,

клубов патриотической направленности

Номинация:

«**Социально-образовательный проект музея, клуба»**

Название

**«КАРТА ПАМЯТИ: 80 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Проектая группа:** | | Петрова Елизавета, 10 б класс  Баландина Елизавета, 11 б класс  Максимов Максим, 11 б класс  Заборских Данил, 11 б класс | | **Кураторы проекта:** | | Пустошилова Людмила Александровна,  руководитель музея МАОУ СШ № 108  Горгоц Мария Юрьевна,  учитель истории и обществознания МАОУ СШ № 108  Пахмутов Кирилл Андреевич,  педагог-организатор МАОУ СШ № 108 | |
| |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |
|  |

Красноярск, 2025

Мы живем в Советском районе, который появился на карте города в 1969 году. Участвуя в краевой акции «Лента времени», мы узнали, что на территории нашего района, который был выделен из Центрального района в 1969 году, находятся объекты, история которых отражает период Великой Отечественной войны. Тогда и родилась идея нашего проекта: отразить объекты, связанные с историей войны на карте района.

Сегодня Советский район самый крупный, динамично развивающийся современный район, в состав которого входят микрорайоны Солнечный, Зеленая Роща, Иннокентьевский, Северный, Взлетка.

**Проблема** состоит в том, что, большинство жителей не знакомы с тем, какие объекты, расположенные на территории района, отражают события военного периода, в названиях каких улиц увековечены имена Героев Великой Отечественной войны. Это подтверждают данные соцопроса, который мы провели в рамках реализации проекта. Нами было опрошено около 300 человек в разных микрорайонах нашего района. Если часть жителей, проживающих в Зеленой роще, в Иннокентьевском, и в районе краевой больницы назвали объекты, расположенные на территории микрорайонов, то жители Северного и Солнечного затруднились с ответом на этот вопрос.

Мы считаем, что сможем внести свой посильный вклад в решение этой проблемы, если создадим интерактивную карту, на которую будут нанесены объекты с информацией отражающей события Великой Отечественной войны и улицы, которые носят имена Героев Победы.

Идея проекта актуальна, потому что в этом году мы отмечаем 80-летие Победы, а 2025 год объявлен Президентом РФ Годом Защитников Отечества.

Актуальность проекта «Карта памяти: 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» определяется несколькими ключевыми аспектами. Проект направлен на сохранение исторической памяти и формирование у современных школьников устойчивого интереса к событиям Великой Отечественной войны, противодействуя фальсификации истории.

В процессе создания продукта проекта планируется использование современных цифровых технологий, что позволит создать интерактивный образовательный контент, который сделает изучение истории доступным и понятным для молодежи. Особое внимание уделяется локальной истории, что способствует формированию комплексного представления о военном периоде.

**Цель проекта:**

Создание интерактивной карты «Карта памяти: 80 лет Победы в Великой Отечественной Войне» ([карта-памяти-красноярск.рф](https://sh108-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/)), где будут обозначены объекты, отражающие события военного времени и имена героев Великой Отечественной войны.

**Задачи проекта:**

1. Сформировать проектную детско-взрослую команду.
2. Привлечь социальных партнеров проекта
3. Изучить историю памятных мест Советского района, связанных с Великой Отечественной войной по разным источникам, включая интернет-ресурс.
4. Провести конкурс районный видеороликов «Карта памяти: 80 лет Победы в Великой Отечественной Войне»
5. Создать интерактивную карту, где будут обозначены объекты, отражающие события и имена героев Великой Отечественной войны

**Партнеры проекта:**

1. МБУКМузей «Мемориал Победы»
2. Отдел молодежной политики и культуры администрации Советского района Красноярска
3. Совет ветеранов Советского района
4. Администрация МАОУ СШ № 108

**Описание проекта**

Миссия школьного музея – сохранение истории малой родины.

Школа расположена рядом с парком Гвардейский, откуда ушли на фронт 119 стрелковая дивизия и 78 Сталинская добровольческая бригада.

Основной вид деятельности музея - просветительский. За годы работы активистами музея проведена большая поисково-исследовательская работа, в ходе которой собран материал по истории района, в том числе тех объектов, история которых неразрывно связана с событиями военного времени: парк Гвардейский, Троицкое кладбище, военный городок, музей Мемориал Победы и др. Постовцами школы в ходе реализации проекта «Имя героя на карте района» собрана информация о выдающихся личностях, чьи имена носят улицы Советского района.

В настоящее время создана проектная детско-взрослая команда, в которую вошли ученики, прошедшие обучение по дополнительной образовательной программе «Новое краеведение» КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», что помогло ребятам освоить основы проектно-исследовательской деятельности, технологию создания интерактивной карты. Консультантами являются педагоги школы, организации-партнеры.

Команда уже приступила к реализации проекта, который рассчитан на 8 месяцев и будет завершен к юбилею Победы.

На данном этапе реализации проекта мы анализируем и систематизируем собранный материал для составления информационных справок об объектах и улицах района согласно заявленной тематике. Ведется работа по разработке макета карты.

Для вовлечения в деятельность по сохранению исторической памяти большего количества участников, актив проектной команды вышел с инициативой проведения районного конкурса видеороликов о знаковых местах, отражающих историю Великой Отечественной войны среди обучающиеся школ района и студентов СУЗов. Проект поддержан отделом молодежной политики и культуры администрации Советского района и в настоящее время находится в стадии реализации.

**Целевая группа:**учащиеся МАОУ СШ № 108,обучающиеся школ Советского района г. Красноярска, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, педагоги, жители Красноярска.

Благополучателями проекта станут жители Красноярска, которые смогут познакомиться с картой на официальном сайте ([карта-памяти-красноярск.рф](https://sh108-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/)).

**Команда проекта:**

**Актив музея:**

Петрова Елизавета, 10 б класс

Баландина Елизавета, 11 б класс

Максимов Максим, 11 б класс

Заборских Данил, 11 б класс

Первушкин Константин, 7 б класс

Пустошилова Людмила Александровна, руководитель музея, имеет опыт проектной деятельности.

Горгоц Мария Юрьевна, учительистории и обществознания,имеет опыт проектной деятельности.

Пахмутов Кирилл Андреевич, педагог-организатор, имеет опыт проектной деятельности.

Проект рассчитан на 8 месяцев (октябрь 2024 – май 2025 г.)  и включает 3 этапа:

**I этап** - подготовительный: проведение поисково-исследовательской работы (октябрь 2024 г. **–** февраль 2025 г**.)**

**II этап** - основной (реализация проекта): проведение районного конкурса, создание интерактивной карты Советского района г. Красноярска (март – апрель 2025).

**III этап** – заключительный: презентация проекта **(**май 2025 г.)

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Что сделать** | | | **Когда** | **Кто отвечает** | **Результат** | **Ресурс** | |
| **1 этап. Организация деятельности по проекту**  **(октябрь2024 г. – февраль 2025 г.)** | | | | | | | | |
| 1 | Сформировать проектную команду | | | До 15 октября | Петрова Е. Пустошилова Л. А. | Детско-взрослая проектная команда | | Школа |
| 2 | Распределить поручения между участниками проектной группы | | | Октябрь | Горгоц М. Ю.  Максимов М. | Формирование рабочих групп | | Школа |
| 3 | Составить и утвердить план реализации проекта | | | До 25 октября | Петрова Е.  Пустошилова Л. А. | Утверждение плана работы и срокам реализации проекта | | Школа |
| 4 | Установить взаимодействие с партнерами проекта | | | Октябрь | Пустошилова Л. А.  Баландина Е. | Определена роль партнеров в реализации проекта | | Организации-партнеры |
| 5 | Сбор и обработка информации об объектах, связанных с событиями Великой Отечественной войны на территории района. | | | Ноябрь-февраль | Проектная команда | Систематизация материала, составление информационной справки длякарты | | Школа |
| 6 | Проведение рабочих встреч с партнерами проекта с целью консультаций по работе | | | В течение срока реализации проекта | Пустошилова Л. А.  Петрова Е. | Промежуточный результат проекта | | Организации-партнеры |
| 7 | Разработка дизайна карты | | | Февраль | Пахмутов К. А.  Заборских Д. | Макет карты | | Команда проекта при участии партнеров |
| **2 этап. Осуществление деятельности по реализации проекта.**  **(март - апрель 2025 г.)** | | | | | | | | |
| 1 | | Работа над интерактивной платформой, на которой будут размещены объекты и улицы | Март-апрель | | Пахмутов К. А.  Заборских Д.  Максимов М. | Создание интерактивной карты | Школа | |
| 2 | | Конкурс видеороликов |  | | Пахмутов К. А.  Заборских Д.  Максимов М. | Отбор видеороликов для размещения на интерактивной карте | Школа | |
| 3 | | Презентация карты партнерам проекта | 26 апреля | | Пахмутов К. А.  Пустошилова Л. А.  Петрова Е. | Оценка работы консультантами проекта | Партнеры проекта | |
| 4 | | Подготовка к презентации сайта «Карта памяти: 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» общественности | 30 апрреля | | Проектная команда | Презентация проекта | Школа | |
| **3 этап. Заключительный. Презентация проекта (май 2025 г.)** | | | | | | | | |
| 1 | Презентация интерактивной карты общественности на сайте и в социальных сетях школы | | | Май | Пахмутов К. А.  Петрова Е.  Заборских Д. | Ознакомление с результатами проекта общественности | Воспитательный центр школы | |
| 2 | Рефлексия проекта | | | Май | Пустошилова Л. А. Проектная группа | Аналитический отчет о результатах деятельности в рамках проект. | Команда проекта, партнеры | |
| 3 | Освещение итогов проекта через социальные сети и сайт школы. | | | Май | Горгоц М. Ю.  Максимов М. | Публикация информации о реализации и итогах проекта. | Воспитательный центр школы | |

**Ожидаемые результаты.**

|  |  |
| --- | --- |
| **качественные** | **количественные** |
| Повышение социальной активности учащихся.  Формирование навыков командной работы.  Реальный вклад учащихся и педагогов школы в решение проблемы сохранения исторической памяти о малой Родине. | В реализации проекта задействовано 4 педагогов и не менее 30 школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  Не менее 3 500 жителей города и района смогут познакомиться с объектами района, отражающими события Великой Отечественной войны, подвигами защитников Родины, чьи имена увековечены в названиях улиц и парков района. |

**Ресурсы:**

**а) Нормативно-правовое обеспечение:**

Конституции Российской Федерации[4],

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»национального проекта «Образование» (2021-2024 гг.)

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан

 Российской Федерации на 2021-2025 годы».

Закон «Об авторском праве и смежных правах» «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)»   
от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019), глава 70. Авторское право   
(ст.ст. 1255 - 1302).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2025 № 28

«О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества».

**Кадровое обеспечение проекта:**

члены актива музея, имеющие опыт проектной деятельности;

Пустошилова Л. А., руководитель музея, имеет опыт проектной деятельности;

Горгоц М. Ю., учитель истории и обществознания, имеет опыт проектной деятельности;

Пахмутов К. А., педагог-организатор, имеет опыт проектной деятельности

Консультанты по проекту: организации-партнеры.

**Материально-техническое обеспечение проекта**:

Реализация проекта предполагает использование ресурсов образовательного учреждения (компьютеры, оплата интернета).

**Дальнейшее продолжение проекта.**

После окончания данного проекта будет продолжена работа по созданию интерактивного сайта «Карта памяти: 80 лет Победы в Великой Отечественной Войне» ([карта-памяти-красноярск.рф](https://sh108-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/)) в масштабах города.

